## data
Timeline_Status | Autor | Beitragsthema | Ressort | VÖ_Datum | Workflow_Start | Workflow_Ende
Angenommen durch REDAKTION | Sina | Halloween | Medien | 2025-11-07 | 2025-10-26 | 2025-11-07
Sheet-Erstellung durch AUTOR | Fabienne | Rezension Dark Romance | Gesellschaft | 2025-11-12 | 2025-10-26 | 2025-11-07
Sheet-Überarbeitung durch AUTOR | Fabian | BlackRock | Medien | 2025-11-14 | 2025-11-02 | 2025-11-14
Sheet Fertigstellung durch AUTOR | Sina | Aussterben Kino? | Medien | 2025-11-19 | 2025-11-02 | 2025-11-14
Canva-Einpflege START durch AUTOR | Sina | Seelsorge an der Uni | Medien | 2025-11-21 | 2025-11-09 | 2025-11-21
Canva-Endabnahme durch DESIGN | Sina | Plasmaspenden | Medien | 2025-11-26 | 2025-11-09 | 2025-11-21
WP-Einpflege START durch AUTOR | Felix | Mittweida Aktivitäten | Campus | 2025-11-28 | 2025-11-16 | 2025-11-28
WP-Einpflege Überarbeitung durch AUTOR | Sina | Kleidung an Universitäten | Medien | 2025-12-05 | 2025-11-23 | 2025-12-05
WP-Endabnahme durch TECHNIK | Sina | Freizeitsport | Medien | 2025-12-19 | 2025-11-23 | 2025-12-05
WP-Endabnahme durch CR | Sina | Digitale Übersättigung | Gesellschaft | 2026-01-16 | 2025-11-23 | 2025-12-05
VERÖFFENTLICHT | Sina | Social Media Nutzung | Medien | 2026-01-16 | 2025-11-30 | 2025-12-12
Sheet Fertigstellung durch AUTOR | Sina | Einsamkeit | Medien | 2025-12-12 | 2025-11-30 | 2025-12-12
Canva-Einpflege START durch AUTOR | Sina | System Hochschule | Medien | 2026-01-09 | 2025-12-07 | 2025-12-19
WP-Einpflege Überarbeitung durch AUTOR | Sina | Empfehlungen der Redaktion | Medien | 2025-12-26 | 2025-12-07 | 2025-12-19
WP-Einpflege Überarbeitung durch AUTOR | Sina | Social Media Detox | Medien | 2026-01-16 | 2026-01-04 | 2026-01-16
WP-Einpflege Überarbeitung durch AUTOR | Sina | Bafög | Medien | 2026-01-21 | 2026-01-04 | 2026-01-16
WP-Einpflege Überarbeitung durch AUTOR | Sina | Glücksspiel E-Sports | Medien | 2026-01-23 | 2026-01-04 | 2026-01-16
WP-Einpflege Überarbeitung durch AUTOR | Sina | E-Sports Studium | Medien | 2026-01-28 | 2026-01-11 | 2026-01-23
WP-Einpflege Überarbeitung durch AUTOR | Sina | Familie Venezuela | Medien | 2026-01-30 | 2026-01-11 | 2026-01-23
WP-Einpflege Überarbeitung durch AUTOR | Sina | Cannabis im Studium | Medien | 2026-02-04 | 2026-01-11 | 2026-01-23
WP-Einpflege Überarbeitung durch AUTOR | Sina | Konsum | Medien | 2026-02-06 | 2026-01-18 | 2026-01-30

## users
Mitglieder
Phoenix
Sina
Jörn
Nils
Niclas
Fabienne
Loreen
Fabian
Felix
Alex
Ellis
Kyriaki
Max

## ressorts
Ressort
Medien
Campus
Gesellschaft

## states
Timeline_Status
Angenommen durch REDAKTION
Sheet-Erstellung durch AUTOR
Sheet-Überarbeitung durch AUTOR
Sheet Fertigstellung durch AUTOR
Canva-Einpflege START durch AUTOR
Canva-Endabnahme durch DESIGN
WP-Einpflege START durch AUTOR
WP-Einpflege Überarbeitung durch AUTOR
WP-Endabnahme durch TECHNIK
WP-Endabnahme durch CR
VERÖFFENTLICHT